广东省精准医学应用学会（佛山迪安）科技服务站2020年度重点工作计划

（征求意见稿）

根据《广东省科协关于学会建立科技服务站工作的意见》、《广东省科协学会科技服务站暂行管理办法》和《广东省精准医学应用学会科技服务站建设方案》，为扎实推进广东省精准医学应用学会（佛山迪安）科技服务站建设，促进佛山迪安医学检验实验室有限公司（以下简称“佛山迪安”）精准医学发展，制订本工作计划。

一、2020年总体目标

发挥学会科技服务站的职能，形成上下联动、合作共建、共同管理的运行机制，组织专家资源提升佛山迪安的精准医学研究和应用水平，争创优秀站点。

二、2020年重点工作任务

（一）建立佛山迪安科技服务站专家顾问团队

建立佛山迪安科技服务站专家顾问团队，用于指导推进科技服务站各项工作，规模约为10人左右。

（二）建立科技服务站工作反馈机制和站点管理体系

有效推进科技服务站各项工作落实，追踪已开展项目进度，及时把握工作方向，调整工作方式。

（三）研究制订佛山迪安精准医学创新发展规划

拟订出佛山迪安在未来3-5年精准医学领域的发展规划建议稿，规划精准医学科技发展蓝图，确定近期发展目标和分步实施的计划。

（四）组织挂牌仪式和相关学术活动

对接省科协、佛山迪安，落实科技服务站牌匾制作，举行挂牌仪式和关联的活动

（五）开展人才培训、交流和引进对接的活动；

根据佛山迪安对精准医学领域人才资源的发展需求，协助开展人才交流、人才引进等活动，协助企业招募高水平、高层次人才，协助优秀人才到佛山迪安工作。

（六）协助佛山迪安参与各级课题申报

依托科技服务站的定期反馈沟通机制，搜罗各级科研和学术交流项目课题的申报信息，根据佛山迪安的发展需求进行申报，学会提供协助（可作为参与单位）。

（七）开展精准医学学术交流活动、精准医学系列培训

根据佛山迪安的特色和需求，在佛山联合举办精准医学相关领域的学术交流、学术培训活动

（八）协助开展产学研转化和技术推广

根据佛山迪安在产学研转化和技术推广方面的需求，学会协助组织有关活动。

（九）组织权威专家到基层考察指导工作

组织业内权威专家到佛山迪安进行考察，对企业的各项工作，包括医学检验、技术研发、学术研究、知识产权转化、未来发展等进行交流和指导。

三、工作安排

（一）建立佛山迪安科技服务站专家顾问团队

实施路径：学会根据佛山迪安科技服务站特点，优先从学会政策研究应用分会、精准检测分会、青年博士联盟以及知识产权方面的专家中选择合适人群组建。

完成时间：2020年6月。

工作计划产出:建立一支10人左右的专家顾问团队，指导科技服务站工作。

（二）建立科技服务站工作反馈机制和站点管理体系

实施路径：与佛山迪安实验室负责人唐菁娟老师对接，确定具体联系人员及联系方式，制定详细的项目追踪与反馈机制。

完成时间：2020年4月。

工作计划产出：建立一套完善的工作反馈机制和站点管理体系，有效推进科技服务站各项工作落实，追踪已开展项目进度，及时把握工作方向，调整工作方式。

（三）研究制订佛山迪安精准医学创新发展规划

实施路径：学会组织专家顾问团队与迪安对接，与迪安方面负责人一起研究、编制规划。

完成时间：2020年7月。

工作计划产出：拟订出佛山迪安在未来3-5年精准医学领域的发展规划建议稿，规划精准医学科技发展蓝图，确定近期发展目标和分步实施的计划。

（四）组织挂牌仪式和相关学术活动

实施路径：项目部对接省科协有关牌匾信息，材料、名称的制作要求，与佛山迪安共同完成牌匾制作与挂牌仪式。

完成时间：2020年7月

工作计划产出：完成挂牌仪式和关联活动。

（五）开展人才培训、交流和引进对接的活动；

实施路径：学会根据佛山迪安自身发展规划及人才需求，组织可行的人才交流或引进的形式，双方共同开展相应的活动。

完成时间：2020年9月。

工作计划产出：协助迪安完成高水平、高层次人才招募，协助优秀人才到佛山迪安工作。

（六）协助佛山迪安参与各级课题申报

实施路径：以佛山迪安主体，提出有关各级科研或学术交流项目的申报，学会负责提供相应的辅助和材料。

完成时间：根据迪安具体项目申报时间。

工作计划产出：协助迪安完成项目的申报。

（七）学术交流任务

实施路径：学会与迪安共同策划举办一场精准医学领域的学术交流会议，双方共同负责嘉宾邀请、场地安排、宣传安排等会务工作。

完成时间：2020年10月。

工作计划产出：在佛山举办一场精准医学领域的学术交流会议，促进当地精准医学发展。

（八）协助开展产学研转化和技术推广

实施路径：佛山迪安根据发展现状及需求提出相应的项目书，由学会牵头组织，佛山迪安作为主体，通过联合攻关、课题申报、项目路演、成果展览、学术会议等方式落实。

完成时间：2020年12月。

工作计划产出：完成至少1项产学研转化或技术推广。

（九）组织权威专家到基层考察指导工作

实施路径：根据佛山迪安方面的发展需求，学会对接业内权威专家，通过参观考察、小型研讨会/沙龙、大型学术会议等开展考察活动。

完成时间：2020年11月。

工作计划产出：企业的各项工作，包括医学检验、技术研发、学术研究、知识产权转化得到专业的指导。