广东省精准医学应用学会（广东医附院）科技服务站2020年度重点工作计划

（征求意见稿）

根据《广东省科协关于学会建立科技服务站工作的意见》、《广东省科协学会科技服务站暂行管理办法》和《广东省精准医学应用学会科技服务站建设方案》，为扎实推进广东省精准医学应用学会（广东医附院）科技服务站建设，促进广东医附院精准医学发展，制订本工作计划。

一、2020年总体目标

发挥学会科技服务站的职能，形成上下联动、合作共建、共同管理的运行机制，组织专家资源提升广东医附院精准医学研究和应用水平，争创优秀站点。

二、2020年重点工作任务

（一）建立广东医附院科技服务站专家顾问团队

建立一支10人左右的广东医附院科技服务站专家顾问团队，为推进科技服务站各项工作提供专业协助和指导意见。

（二）建立科技服务站定期反馈机制和站点管理体系

有效推进科技服务站各项工作落实，追踪已开展的项目进度，及时把握工作方向，落实工作内容。

（三）在湛江组织高端学术会议

协助广东医附院方面完成本次学术会议的规划，将第四届北部湾精准医疗与转化医学学术年会（名称暂定），协助邀请精准医学领域权威专家，将会议打造成高端学术会议品牌。

（四）协助医院在临床遗传咨询门诊能力的提升

以学术交流、考培项目、等形式，组织遗传病分会的专家到湛江开展临床遗传咨询的学术教学交流活动，为广东医附院搭建临床遗传咨询门诊。

（五）协助医院申报2020年度省卫健委适宜技术推广项目

因广东医附院雷博士曾提出希望申报此项目，目前先将此申报纳入工作计划，待项目申报开启后开展工作。

（六）组织权威专家到基层考察指导工作

组织业内权威专家到广东医附院进行考察，对医院的各项工作，包括临床应用、学术科研、技术转化、未来发展等进行交流和指导。

（七）合作推动海洋医学精准医疗与健康管理发展

通过专家指导、合作办会、项目联合等方式，结合广东省海洋强省战略，充分利用本地区海洋相关疾病多发现状，努力建设成为学会的特色领域。

（八）参与《精准健康管理》行业标准工作

响应国家海洋经济和海洋科技发展战略，在学会指导下共同推动海洋医学和海洋相关疾病健康管理的发展。

三、工作安排

（一）建立广东医附院科技服务站专家顾问团队

实施路径：学会根据广东医附院科技服务站的发展需求（海洋相关慢性疾病、海洋生物药物等），优先从学会自身免疫病分会、高尿酸血症和痛风分会、遗传病分会、政策研究应用分会中选择合适人群组建。

完成时间：2020年4月

工作计划产出：建立一支10人左右的专家顾问团队，指导科技服务站工作。

（二）建立科技服务站定期反馈机制和站点管理体系

实施路径：与雷桅博士对接，确定具体联系人员及联系方式（陈大风，18927685525），制定详细的项目追踪与反馈机制。

完成时间：2020年5月

工作计划产出：建立一套完善的工作反馈机制和站点管理体系，有效推进科技服务站各项工作落实，追踪已开展项目进度，及时把握工作方向，调整工作方式。

（三）在湛江组织高端学术会议

实施路径：学会与广东医附院共同策划举办一场精准医学领域的高端学术交流会议，可联合其他项目一并开展，双方共同负责嘉宾邀请、场地安排、宣传安排等会务工作。

完成时间：2020年12月

工作计划产出：在湛江举办一场精准医学领域的高端学术交流会议，促进当地精准医学发展。（去年已吹响号角，希望今年提早协商布局，做大做强）

（四）协助医院在临床遗传咨询门诊能力的提升

实施路径：学会对接广东医附院雷博士，根据广东医附院遗传咨询工作现状和需求，在专家顾问团队的指导下，针对性地制定工作方案，按照工作实施方案开展对应工作。

完成时间：2020年12月

工作计划产出：制订广东医附院临床遗传咨询门诊能力提升方案，切实提高广东医附院临床诊疗水平。

（五）协助医院申报2020年度省卫健委适宜技术推广项目

实施路径：就关具体适宜技术与广东医附院雷博士对接，双方共同落实申报内容和主体，提交相关材料，按时完成申报。

完成时间：2020年7月（具体以实际申报需求以及省卫健委的申报周期为准）

工作计划产出：协助广东医附院完成适宜技术项目申报。

（六）组织权威专家到基层考察指导工作

实施路径：根据广东医附院方面的发展需求，学会对接业内权威专家，通过参观考察、小型研讨会/沙龙、大型学术会议等开展考察活动。

完成时间：2020年12月。

工作计划产出：广东医附院的各项工作，包括临床应用、学术科研、技术转化、未来发展得到专业的指导。

（七）合作推动海洋医学精准医疗与健康管理发展

实施路径：通过专家指导、合作办会、项目联合等方式，结合广东省海洋强省战略，充分利用本地区痛风、甲状腺、心血管代谢病、感染性疾病等海洋相关疾病多发现状，努力建设成为学会的特色领域。

完成时间：2020年12月。

工作计划产出：制定海洋相关疾病及海洋生物医药精准医疗与转化医学方面的具体实施方案，并取得特色成果，逐步形成影响力。

（八）参与《精准健康管理》行业标准工作

实施路径：响应国家海洋经济和海洋科技发展战略，依托广东医附院和本科技服务站，结合南海生物医药资源公共服务平台和南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）等国家级和省级海洋科学重点基地，在学会指导下共同推动海洋医学和海洋相关疾病健康管理的发展。

完成时间：2020年12月。

工作计划产出：制定《精准健康管理》行业标准。