广东省精准医学应用学会（南海区人民医院）科技服务站2020年度重点工作计划

（征求意见稿）

根据《广东省科协关于学会建立科技服务站工作的意见》、《广东省科协学会科技服务站暂行管理办法》和《广东省精准医学应用学会科技服务站建设方案》，为扎实推进广东省精准医学应用学会（南海区人民医院）科技服务站建设，促进佛山市南海区人民医院（以下简称“南海区人民医院”）精准医学发展，制订本工作计划。

一、2020年总体目标

发挥学会科技服务站的职能，形成上下联动、合作共建、共同管理的运行机制，组织专家资源提升南海区人民医院的精准医学研究和应用水平，争创优秀站点。

二、2020年重点工作任务

（一）建立南海区人民医院科技服务站专家顾问团队

建立南海区人民医院科技服务站专家顾问团队，用于指导推进科技服务站各项工作，规模约为10人左右。

（二）建立科技服务站工作反馈机制和站点管理体系

有效推进科技服务站各项工作落实，追踪已开展项目进度，及时把握工作方向，调整工作方式。

（三）研究制订医院精准医学创新发展规划

拟订出医院在未来3-5年精准医学领域的发展规划建议稿，规划精准医学科技发展蓝图，确定近期发展目标和分步实施的计划。

（四）组织挂牌仪式和相关学术活动

对接省科协、南海区人民医院，落实科技服务站牌匾制作，举行挂牌仪式和关联的活动。

(五) 开展精准用药门诊示范项目；

协助南海区人民医院制订精准用药门诊工作规范指南，开展培训，组织专家协助开诊、带教。

（六）组织临床遗传咨询门诊示范项目

协助佛山市南海区人民医院开展临床遗传咨询示范门诊，提供临床遗传咨询方面的专业培训、实习和考核；

（七）开展精准医学学术交流活动、精准医学系列培训

根据南海区人民医院的特色和需求，在佛山联合举办精准医学相关领域的学术交流、学术培训活动

（八）开展产学研的转化；

由学会专家和医院共同确定产学研转化的目标，落实具体转化的活动组织机制并开展有关活动，实现不少于1种产品的转化。

（九）组织权威专家到基层考察指导工作

组织业内权威专家到南海区人民医院进行考察，对医院的各项工作，包括临床应用、学术科研、技术转化、未来发展等进行交流和指导。

三、工作安排

（一）建立南海区人民医院科技服务站专家顾问团队

实施路径：

1、学会根据南海区人民医院科技服务站的特点，优先从学会政策研究应用分会、精准检测分会、精准用药分会、遗传病分会中选择合适人群组建。

完成时间：2020年6月

工作计划产出：建立一支10人左右的专家顾问团队，指导科技服务站工作。

（二）建立科技服务站工作反馈机制和站点管理体系

实施路径：与南海区人民医院蔡甜主任对接，确定具体联系人员及联系方式，制定详细的项目追踪与反馈机制。

完成时间：2020年4月

工作计划产出：建立一套完善的工作反馈机制和站点管理体系，有效推进科技服务站各项工作落实，追踪已开展项目进度，及时把握工作方向，调整工作方式。

（三）研究制订医院精准医学创新发展规划

实施路径：学会组织专家顾问团队和南海区人民医院对接，与医院方面负责人一起研究、编制规划。

完成时间：2020年7月

工作计划产出：拟订出南海区人民医院在未来3-5年精准医学领域的发展规划建议稿，规划精准医学科技发展蓝图，确定近期发展目标和分步实施的计划。

（四）组织挂牌仪式和相关学术活动

实施路径：项目部对接省科协有关牌匾信息，材料、名称的制作要求，与南海区人民医院共同完成牌匾制作与挂牌仪式。

完成时间：2020年7月

工作计划产出：完成挂牌仪式和关联活动。

(五) 开展精准用药门诊示范项目；

实施路径：根据南海区人民医院在精准用药门诊方面的发展现状和需求，学会在专家顾问团队指导下确定计划活动形式，培训纲领，带教专家名单，双方共同开展示范项目。

完成时间：2020年12月

工作计划产出：完成1次精准用药门诊示范项目，并拟定一份南海区人民医院精准用药门诊工作规范指南。

（六）组织临床遗传咨询门诊示范项目

实施路径：根据南海区人民医院在临床遗传咨询门诊方面的发展现状和需求，学会在专家顾问团队指导下确定计划活动形式，培训纲领，带教专家名单，双方共同开展示范项目。

完成时间：2020年10月

工作计划产出：完成1次临床遗传咨询门诊示范项目，同时提供南海区人民医院方面3个的广东省临床遗传咨询培训班正式学员名额。

（七）开展精准医学学术交流活动、精准医学系列培训

实施路径：学会与南海区人民医院共同策划举办一场精准医学领域的学术交流及培训会议，可联合其他项目一并开展，双方共同负责嘉宾邀请、场地安排、宣传安排等会务工作。

完成时间：预计2020年12月

工作计划产出：在佛山举办一场精准医学领域的学术交流及培训会议，促进当地精准医学发展。

（八）开展产学研的转化；

实施路径：南海区人民医院根据自身技术研发情况提出相应的项目书，由学会牵头组织，南海区人民医院作为主体，通过联合攻关、课题申报、项目路演、成果展览、学术会议等方式落实。

完成时间：2020年12月

工作计划产出：完成至少1项产学研转化或技术推广。

（九）组织权威专家到基层考察指导工作

实施路径：根据南海区人民医院方面的发展需求，学会对接业内权威专家，通过参观考察、小型研讨会/沙龙、大型学术会议等开展考察活动。

完成时间：2020年12月。

工作计划产出：南海区人民医院的各项工作，包括临床应用、学术科研、技术转化、未来发展得到专业的指导。